## Plan de trabajo
# | Categoría | Tarea | Prioridad | Estado | Notas | Última actualización
1 | Seguridad | Quitar el auto-login con credenciales fijas (admin/admin123) en gestion.html | Crítica | Hecho
2 | Seguridad | Guardar las contraseñas de usuarios con hash (bcrypt) en vez de texto plano | Crítica | Hecho | las contraseñas se cifran y nadie puede saber que contraseña tiene
3 | Seguridad | Generar tokens de sesión seguros y con expiración (reemplazar Math.random()) | Crítica | Hecho | Se demora 1hora para sacar a la gente de la sesion
4 | Seguridad | Sacar el token de la URL en /ver-plano y /ver-evidencia; usarlo por header o cookie | Alta | Hecho
5 | Seguridad | Mover números de WhatsApp y datos sensibles de config_whatsapp.js a variables de entorno | Alta | Hecho
6 | Seguridad | Validar el contenido real del archivo subido, no solo el mimetype que envía el navegador | Media | Hecho | Ahora se valida el contenido real (firma del archivo) antes de guardarlo, no solo el nombre/extensión. | 2026-08-14
7 | Seguridad | Agregar protecciones básicas: CORS, helmet y límite de intentos de login | Media | Hecho | Se agregaron helmet, cors (bloqueado a cualquier origen externo) y límite de 15 intentos de login cada 15 minutos. | 2026-08-14
8 | Base de datos | Crear en el script de inicialización las tablas faltantes: garantias, clientes, referencias_pt | Crítica | Hecho
9 | Base de datos | Formalizar el sistema de migraciones (o documentar cada ALTER TABLE aplicado) | Media | Hecho | Se documentó cada ALTER TABLE existente con un comentario 'MIGRACIÓN #N' y un resumen al inicio del archivo. | 2026-08-14
10 | Base de datos | Envolver las operaciones que tocan varias tablas en transacciones (BEGIN/COMMIT) | Media | Hecho | Las operaciones que tocan varias tablas (crear referencia+versión, garantías, roles) ahora están en una sola transacción. | 2026-08-14
11 | Organización backend | Dividir app_circuitos.js en módulos con express.Router() por área (referencias, garantías, metrología, usuarios, whatsapp) | Alta | Hecho
12 | Organización backend | Separar el acceso a datos (consultas SQL) de la lógica de las rutas | Alta | Hecho
13 | Organización backend | Unificar la lógica duplicada de "nueva versión de referencia" (módulo SMD y módulo Metrología) | Media | Hecho | La lógica para calcular la siguiente versión se unificó en utils/versiones.js, usada por SMD y Metrología. | 2026-08-14
14 | Organización backend | Mover rutas de carpetas y configuración fija (rutas de Windows) a variables de entorno | Alta | Hecho
15 | Organización backend | Corregir la diferencia de mayúscula/minúscula entre 'public' (código) y la carpeta Public | Media | Hecho | El código ahora sirve la carpeta 'Public' (con mayúscula), igual que en el disco. | 2026-08-14
16 | Organización backend | Agregar manejo de errores centralizado (middleware) en vez de repetir try/catch en cada ruta | Media | Hecho | Se agregó un manejo de errores centralizado; ya no se repite el mismo try/catch en cada ruta. | 2026-08-14
17 | Organización backend | Confirmar si puppeteer y xlsx se usan realmente; quitarlos de package.json si no | Baja | Hecho | Se confirmó que ni xlsx ni puppeteer se usaban directamente en el código (whatsapp-web.js ya trae su propio puppeteer); se quitaron ambos de package.json. | 2026-08-14
18 | Frontend | Extraer a un archivo compartido el CSS repetido (header, sidebar, login) entre las 8 páginas | Media | Hecho | El CSS repetido (header, login, pestañas) quedó en Public/css/comun.css. | 2026-08-14
19 | Frontend | Extraer a archivos compartidos el JS repetido (login, permisos, formato de fechas) | Media | Hecho | El JS repetido (login, permisos) quedó en Public/js/comun.js. | 2026-08-14
20 | Frontend | Aplicar escapeHtml de forma consistente en todas las páginas (especialmente garantias.html) | Alta | Hecho
21 | Frontend | Revisar permisos inconsistentes (ej. metrologia.gestion no está definido en la lista de permisos) | Baja | Hecho | Se encontraron 3 códigos de permiso obsoletos ('metrologia.crear', 'metrologia.editar', 'metrologia.medir') que ya no usaba ningún código, y 'metrologia.gestion' que se usaba en el frontend sin estar en el catálogo. Se agregó 'metrologia.gestion' al catálogo, se corrigieron las 2 rutas que usaban los códigos viejos, y se limpiaron los obsoletos con una migración. | 2026-08-14
22 | WhatsApp y archivos | Agregar limpieza periódica de archivos viejos en uploads/obsoletas | Baja | Hecho | Se agregó una limpieza automática que borra archivos de uploads/obsoletas con más de 90 días (configurable), al arrancar el servidor y luego cada 24 horas. | 2026-08-14
23 | WhatsApp y archivos | Revisar y reforzar el manejo de reconexión del bot de WhatsApp | Media | Hecho | Se corrigió un error real: si fallaba la reconexión, podía tumbar todo el servidor. Ahora reintenta solo, sin ese riesgo. | 2026-08-14
24 | WhatsApp y archivos | Quitar o reducir los console.log de depuración antes de producción | Baja | Hecho | Se quitaron o redujeron los console.log que eran de depuración (uno marcado explícitamente 'DEBUG' en el código, y los que repetían 'columna ya existe' en cada arranque del servidor). | 2026-08-14
25 | Documentación y pruebas | Escribir un README con instalación, variables de entorno y cómo correr la app | Media | Hecho | Se agregó README.md con instalación, variables de entorno y cómo correr la app. | 2026-08-14
26 | Documentación y pruebas | Definir un checklist manual de pruebas antes de cada despliegue | Baja | Hecho | Se agregó docs/CHECKLIST_DESPLIEGUE.md con una lista de verificación manual para revisar antes de cada despliegue. | 2026-08-14
27 | Gestión de permisos | ¿Cuáles son los permisos principales para poder utilizar el módulo de metrología normalmente? | Baja | Hecho | Para uso normal del módulo de Metrología, el permiso base es 'metrologia.ver' (sin él no se puede ni abrir el módulo). A partir de ahí, cada acción tiene su propio permiso: 'metrologia.inspeccionar' (registrar medidas), 'metrologia.versiones' (subir nuevas versiones de plano), 'metrologia.crear_referencia' (crear referencias de moldes), 'metrologia.editar_cotas' y 'metrologia.eliminar_cotas' (cotas y tolerancias), 'metrologia.historial' y 'metrologia.auditoria' (ver historial y registro de cambios). Existe además 'metrologia.gestion', que es un permiso 'maestro': quien lo tenga puede hacer cualquier cosa en el módulo sin necesitar los demás permisos específicos uno por uno (así están configurados hoy admin e inspector). Se pueden ver y cambiar estos permisos por rol en Gestión > Roles. | 2026-08-14

## Resumen
Resumen de avance
Estado | Cantidad
Pendiente | 0
En progreso | 0
Hecho | 27
No aplica | 0
Total de tareas | 27
% completado | 100%
Tareas críticas pendientes | 0