## Plan de trabajo
# | Categoría | Tarea | Prioridad | Estado | Notas | Última actualización
1 | Diseño de la consulta | Definir los tipos de pregunta que el bot va a soportar al inicio (últimos/top N registros de una referencia; porcentaje por causal de una referencia) | Alta | Pendiente | Ya definido en la planeación: por ahora dos tipos de consulta, ambos sobre el módulo de Garantías.
2 | Diseño de la consulta | Definir qué responde el bot cuando la pregunta no encaja en ninguno de los formatos soportados | Media | Pendiente
3 | Activación y sesión (modo consulta) | Palabra de activación exacta "consulta" al inicio del mensaje (sin variantes) | Alta | Pendiente | Ya definido en la planeación.
4 | Activación y sesión (modo consulta) | Cierre automático del modo consulta a los 5 minutos de inactividad | Alta | Pendiente | Ya definido en la planeación.
5 | Activación y sesión (modo consulta) | Cierre manual del modo consulta con la palabra "salir" | Alta | Pendiente | Ya definido en la planeación.
6 | Activación y sesión (modo consulta) | Resolver el choque entre "salir" del modo consulta y "salir" ya usado hoy para cerrar el registro de entrada/salida de área | Crítica | Pendiente | Hallazgo al revisar whatsapp_bot_service.js: el comando "salir" ya existe para cerrar asistencia. Falta decidir cuál prevalece si una persona está en los dos "modos" a la vez.
7 | Activación y sesión (modo consulta) | Diseñar el almacenamiento en memoria del estado "modo consulta" por número, con expiración (mismo patrón que numerosCache) | Alta | Pendiente
8 | Interpretación de la pregunta | Elegir el mecanismo para interpretar la pregunta: reglas/palabras clave vs. modelo de lenguaje | Crítica | Pendiente | Decisión abierta. Reglas: más simple y sin costo, pero solo entiende frases anticipadas. Modelo de lenguaje: más flexible, pero es una pieza nueva en la arquitectura y tiene costo por uso.
9 | Interpretación de la pregunta | Diseñar cómo se extrae el número de referencia y la cantidad pedida ("top 10", "últimos 10") de la frase | Alta | Pendiente
10 | Consultas a la base de datos | Construir la consulta de los últimos/top N registros de garantías filtrados por referencia | Alta | Pendiente | Columnas de la tabla garantias ya revisadas en data/garantias.js; coinciden con las columnas del módulo que ya maneja el usuario.
11 | Consultas a la base de datos | Construir la consulta del porcentaje por causal dentro de una referencia | Alta | Pendiente | Evaluar cruzar con garantias_tipificacion_problemas para mostrar la descripción del causal en vez del código.
12 | Consultas a la base de datos | Confirmar cómo se guarda hoy el campo de causal en cada registro (código del catálogo o texto libre) | Media | Pendiente
13 | Permisos | Agregar un permiso nuevo al catálogo de settings/permisosBot.js para esta función (ej. consulta_garantias_detalle) | Alta | Pendiente | Se reutiliza el sistema de permisos por número que ya existe (whatsapp_numero_permisos); no se crea nada aparte.
14 | Permisos | Confirmar qué números de la lista ya autorizada tendrán este permiso activo | Media | Pendiente
15 | Formato de respuesta | Columnas por defecto en la respuesta: Fecha Reporte, Referencia, Cantidad, Causal/Problema, Estado, Aprobó/Rechazó | Media | Pendiente | Ya definido en la planeación.
16 | Formato de respuesta | Columnas opcionales que solo se agregan si se piden explícitamente: Registro, NIT Cliente, Cliente/Razón Social, Ciudad, Asesora, Remisión, Revisión Gar. | Media | Pendiente | Ya definido en la planeación.
17 | Formato de respuesta | Definir a partir de cuántos registros la respuesta se manda como PDF en vez de texto, igual que otros reportes del bot | Baja | Pendiente
18 | Pruebas | Probar referencia inexistente o sin garantías registradas | Media | Pendiente
19 | Pruebas | Probar expiración del modo consulta a los 5 minutos | Media | Pendiente
20 | Pruebas | "Probar salir en medio del modo consulta con una sesión de asistencia activa al mismo tiempo" | Alta | Pendiente
21 | Pruebas | Probar número sin el nuevo permiso intentando escribir "consulta" | Media | Pendiente
22 | Pruebas | Probar una pregunta ambigua o fuera de los formatos soportados | Media | Pendiente
23 | Extensión futura | Evaluar replicar el patrón de modo consulta a otros módulos (inventario, producción, etc.) una vez validado con garantías | Baja | Pendiente

## Resumen
Resumen de avance
Estado | Cantidad
Pendiente | 23
En progreso | 0
Hecho | 0
No aplica | 0
Total de tareas | 23
% completado | 0%
Tareas críticas pendientes | 2